## Ampel Projektstati
Stand: 04_2026
Hinweis: Die Dokumentation der Projekte orientiert sich am Regelkreis des dQM der Fakultät für Physik
Legende: grün bedeutet, das Projekt ist beendet - gelb bedeutet, das Projekt ist in Bearbeitung - rot bedeutet, das Projekt wurde noch nicht begonnen - grau bedeutet, das Projekt wurde aus anderen Gründen geschlossen (s. Anmerkung)
laufende Nr. | Priorität | Status | Impuls-geber | Impuls | Akkred.krit./ Qualitätsziel | Projekttitel | Qualitäts-zirkel/Ver-antwortlich | Ziel (Soll) | Art der Bestands-aufnahme | Messung | Ergebnis Soll/Ist Vergleich | Maßnahmen-entwicklung | Maßnahmen-durchführung | Messung | Ergebnis Soll/Ist Vergleich | Anmerkungen
1 |  | Ziel erfüllt | AQR 2021 | Bitte an Lehrende, in jeder Veranstaltung darauf hinzuweisen, dass Fragen / Diskussionen erwünscht | 1 | Hinweis Diskussionen gewüncht | SD | Studierende wissen, dass Fragen/Diskussionen explizit erwünscht sind. | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich | nur teilweise vorhanden | Weitergabe der Bitte an Lehrende | SD im Lehrendenaustausch | WiSe 23/24 | Ankündigungen erfolgt
2 |  | Ziel erfüllt | AQR 2021 | In LVE kein Feld „divers“ anklickbar | 1.1.8/6 | In LVE kein Feld „divers“ anklickbar | Stuko | In LVE Feld „divers“ anklickbar | Einsicht in Fragebögen | Erfolgt | Nicht vorhanden | Weitergabe an Abteilung für LVE | Abt. LVE: WiSe 2021/22 | Einsicht in Fragebögen | Feld vorhanden
3 |  | Ziel erfüllt | AQR 2021 | Mentor*innen-Programm | 2.3 | Neuauflage Mentor*innen-Programm | SD/Stuko/Lehrendenaustausch | Angebot eines funktionierenden Mentor*innenprogramms | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich | Nicht vorhanden | Einführung eines Mentor*innen-Programms | SD: WiSe 2023/24 | Wurde nicht nachgefragt | Kein Bedarf, Angebot wird aufrechterhalten
4 |  | Ziel erfüllt | AQR 2021 | Klimawandel-Vorlesung, Behandlung ethischer Fragen (ZV) | 1.1.3 /1.1.4 | Klimawandel-Vorlesung, Behandlung ethischer Fragen (ZV) | Stuko | Angebot (Ring-) Vorlesung zum Thema Klimawandel | Prüfen Vorlesungs-angebot | erfolgt | Nicht vorhanden | Vorlesungsreihe „Nachhaltige Entwicklung“ läuft | Zentral: SoSe 2024 | EXA/Stud.IP SoSe 2024 | Angebot vorhanden | Fakultätseigenes Angebot derzeit in Vorbereitung
5 |  | läuft | AQR 2021 | Weibliche Vorbilder nach außen hin sichtbar machen | 6.1 | Weibliche Vorbilder nach außen hin sichtbar machen | Fakultätsbeauftragter Homepage, Gleichstellung? | Studieninteressierte für Physik begeistern | Nicht erforderlich | nicht erforderlich | weibliche Vorbilder nicht (ausreichend) sichtbar | Vorstellung von Göttinger Physikerinnen auf Social Media |  |  |  | Ist noch im Status Maßnahmenentwicklung
6 |  | Ziel erfüllt | AQR 2021 | Gendern in Texten | 1.1.8/6 | Gendern in Texten | Stuko | Texte sind gegendert | Sichtung von Texten | Erfolgt | In Modulbe-schreibungen wird noch nicht einheitlich gegendert | Bitte an SL in allen Modulblättern Studenten durch Studierende zu ersetzen | FlexNow: ASAP Nachgefragt am: 29.01.24 Antwort: Kann nicht automatisiert werden. Fakultät musste die Änderungen manuell suchen und eingeben. | Veröffentlichung zum WiSe 2024/25 | Texte sind gegendert | da nicht zentral erfolgt, Umsetzung durch Studiendekanat
7 |  | Ziel erfüllt | Stuko | Bekanntmachung von Nachteilsausgleichen | 1.1.8/6 | Bekanntmachung von Nachteilsausgleichen | Stuko | Transparenz von Antragstellung und Prozess bei Nachteilsausgleichen | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich | Keine Transparenz | Erklärung in O-Phase (FSR) Einrichtung einer Website | Warten auf Text von SL | Website vorhanden | Ziel erfüllt | Website wurde ohne Unterstützung von SL erstellt.
8 |  | keine Soll/Ist Abweichung | AQR 2021 | unterschiedliche Übungsqualität | 4.1.1 | Übungen | Stuko | Übungsgruppen weisen die gleiche hohe Qualität auf | Umfrage unter Studierenden, Durchführung: Assistenzen, LV-Eval. | Hospitation u. Umfrage in KW 46-48 (2022) Ergebnisse Lehreval. in Stuko (SoSe 2023) | Ist-Wert entspricht dem Soll-Wert, kein Handlungs-bedarf |  |  |  |  | Damit auch kein Handlungsbedarf für weitere diesbzgl. Impulse wie Überarb. Leitfaden guter Übungsbetrieb, Hospitationen, Austausch v. Tutor*innen untereinander, SHK-Auswahl, Veränd. Tutor*innenschulung
9 |  | Ziel erfüllt | Jour Fixe | Thema Diversity in Tutor*innen-schulung aufnehmen | 1.1.8/6 | Thema Diversity in Tutor*innen-schulung aufnehmen | Stuko/SD | Diversity wird in Tutor*innenschulung thematisiert | Gespräch mit Trainerin | erfolgt | Nicht Thema der Schulungen | Aufnahme des Themas | SD/Trainerin: SoSe 2022 | Gespräch mit Trainerin | Thematisiert
10 |  | Ziel erfüllt | AQR 2021 | (Wieder-)Aufnahme von Pflichtmodulen in B.Sc.: Seminar/PP/FP | 1.1.1 | (Wieder-)Aufnahme bestimmter Pflichtmodule in das Bachelorstudium | I.R.d. Einführung 4jähr. B.Sc. | Prüfung und ggf. Wiedereinführung früherer Pflichtmodule (Seminar/PP/FP) | PO/StO | Nicht erforderlich | Derzeit sind Seminare/PP/FP keine Pflichtmodule | Eckpunktepapier für 4jähr. Bachelor an zKLS am 25.01.24 Curriculumgestaltung Anfang 2025 | 2025 | nicht erforderlich | Weiterhin sind Seminare/PP/FP im Bachelor keine Pflichtmodule | Bei der Entwicklung des Curriculums wurde entschieden, zugunsten der größeren Wahlfreiheit im Profiliierungsbereich keine entsprechenden Pflichtmodule einzuführen.
11 |  | Ziel erfüllt | AQR 2021 | Liste an empfohlenen Lehrveranstaltungen für das Lehramt | 2.1 | Liste an empfohlenen Lehrveranstaltungen für das Lehramt | Stuko | Orientierung für Lehramtsstudierende | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich | Nicht vorhanden | Liste an empfohlenen Lehrveranstaltungen für das Lehramt | Vorstellung Zertifikatsprogramme Stuko Sitzung Juni 2022 (Prof. Schneider) | Lehramtsveranstaltung Info Follow Up für 2FB Physik, in der dies abgefragt wurde | Studierende sind informiert | Allerdings: Geringe Stichprobe, da nur wenige Studierende bei der Veranstaltung anwesend.
12 | 1 | läuft | AQR 2021 | Praktika | 1.1.1 | Praktika | Stuko | Die Praktika vermitteln die in der Modulbeschreibung def. Kompetenzen und entsprechen dem Workload. Es gibt einheitliche Anforderungen und Qualitätsstandards bzgl. der Protokolle | Hospitation im WiSe 2023/24, Überprüfung der Protokoll auf einheitliche Standards | Nachgefragt Praktikumsleiter Stuko-Sitzung 10.01.24, Thematisiert im FR vom 17.01.24, Ergebnisse LVE, Überprüfung durch wiss. MA Astro | Durch die Hospitation und Überprüfung fand bereits eine Verbesserung statt, diese verlor sich sofort wieder, sobald die Hospitation und Überprüfung aufgegeben wurde. | Neues Praktika-Konzept: Kern: permanente Benennung/Einstellung einer Person im wiss. Dienst, die hauptamtlich 100 Prozent für das Praktikum zuständig ist (Lehrkraft für besondere Aufgaben). Tätigkeit umfasst Kontrolle und Hospitation aller Praktikatermine, Übernahme von GdE, Aktualisierung der Versuche, Teilnahme an den deutschlandweiten Austauschen zu Physikpraktika, Überarbeitung der Praktikaanleitung, Tutor*innenschulung etc. | FR Beschluss 15.04.2026 Ausschreibung wird vorbereitet | LVE
13 | 6 | Ziel erfüllt | AQR 2021 | Wunsch nach Vortragstag (Bachelorwochenende) | 1.1.5 | Bachelorwochenende | Stuko/FSR | Bachelorwochenende findet regelmäßig statt | Rückmeldung FSR | Erfolgt | Weitere Bachelorwochenenden sollen stattfinden | Konzept Bachelorwochenende sowie Umsetzung |  | Rückmeldung FSR | Bachelorwochenende hat mehrfach stattgefunden, dann bestand jedoch kein Bedarf mehr an dieser Maßnahme
14 |  | geschlossen | QR 2019 | Einbindung Computational Physics ins Kerncurriculum | 1.1.7 | Einbindung Computational Physics ins Kerncurriculum | Hofsäss, Volkert, Große-Knetter | Absolvent*innen können programmieren | Inhaltliche Überprüfung | Rückmeldung Lehrende, Modulblätter | Derzeit noch keine Einbindung | Eckpunktepapier für 4jähr. Bachelor an zKLS am 25.01.24 Curriculumgestaltung Anfang 2025 Curriculumanpassung im B.Sc. Physik | Wurde im WiSe 20219/20 sowie SoSe 2020 in ExPhy I und II von den Lehrenden in die Veranstaltungen eingebaut. | fand nicht statt | nicht möglich | Corona hat diese Maßnahme gestoppt. Durch die gravierenden Veränderungen im Bereich Digitalisiserung seitdem muss der Umgang mit Computational Physics neu gedacht werden. Dieses Projekt wird daher geschlossen.
15 |  | keine Soll/Ist Abweichung | AQR 2021 | Zuständige Stellen in Gleichstellungsfragen transparent/bekannt machen | 6 | Zuständige Stellen in Gleichstellungsfragen transparent/bekannt machen | Stuko | Alle wissen, wohin sie sich wenden können | Website des Gleichstellungsteams ist einfach zu finden | Website-Suche (Inkognito-Modus) | Erster angezeigter Link: Gleichstellungsseite Fakultät für Physik
16 |  | offen | AQR 2021 | Berater*innen, Lehrende, Studierende, MTV für das Gleichstellungs-Thema sensibilisieren | 6.1 | Berater*innen, Lehrende, Studierende, MTV für das Gleichstellungs-Thema sensibilisieren | Stuko/SL | Alle Statusgruppen sind für das Thema sensibilisiert | Studierendenbefragung | [6 empty] | Das Thema ist Teil der Studierendenbefragung, daher wird diese abgewartet, um einzuschätzen, ob bei dieser Thematik für die Physik handlungsbedarf besteht.
17 |  | keine Soll/Ist Abweichung | AQR 2021 | Einschätzung seitens der Studierenden, dass der gefühlte Workload nicht zu den Credits des Moduls (Spezialveranstaltungen/ Praktika) passt | 2.6 | Einschätzung seitens der Studierenden, dass der gefühlte Workload nicht zu den Credits des Moduls (Spezialveranstaltungen/ Praktika) passt | Stuko | Workload soll den ausgewiesenen Credits des Moduls angemessen sein | LVE | Statistik aus Datenset | Workload liegt im vorgesehenen Bereich | - |  |  |  | Ziel dieses Projekts sollte trotzdem regelmäßig überprüft werden.
18a |  | geschlossen | ZV 2022 | Aussage Präsidium: Abbruchquote zu hoch | 2/1.2 | Abbruchquote | Stuko | Auf konst. Niveau halten bzw. senken | FlexStat Abfrage 919: Ex. o. Abschluss | Aussage SL in ZV FlexStat 919 MW 2014/15 - 2018/19: 51,78 % (Ex. o. Abschluss) | Lt. Aussage SL in ZV zu hohe Abbruchquote | Lt. ZV: Mentorinprogramme ii. Self-Assessment iii. Vorkurse und Aktivitäten der Fachschaft iv. realistische Einblicke geben | i. werden angeboten, aber nicht genutzt ii. Finanzierung aus zentralen SQM wurde gestrichen iii. Angeobte bestehen weiterhin obwohl zentrale SQM für Vorkurs gestrichen wurden iv. erfolgt durch Beratung und Physikspionprogramm | FlexStat 919 MW 2016/17 - 2020/21: 48,66 | Abbruchquote immer noch zu hoch? | Maßnahmen bestanden schon vorher. Projekt wird fortgeführt s. 18b
18c |  | lauft | SD | Aussage Präsidium: Abbruchquote zu hoch | 2/1.2 | Abbruchquote | Stuko | Akzeptable Abbruchquote (noch nicht definiert) | FlexStat 919 MW | 2018/19 - 2022/23: 47,06
19 |  | Ziel erfüllt | Gespräch Prof. Zippelius/SD | Wahlmodule im 2FB, Profil Lehramt (ZV) | 2 | Wahlmodule im 2FB, Profil Lehramt | SD, Lehrende des 2FB | Ausreichendes Angebot an Wahl(pflicht)modulen | Sichtung Modulangebot | durchgeführt | Durch Weggang v. Prof. Zippelius wird aus dem letzten WPM ein PM | Weitere Wahlpflicht-module | WiSe 2022/23: Übernahme/Anpassung der Biophysik 2FB + neue Module für den WP-Bereich | Neues Modul-angebot vorhanden | Ziel erfüllt
20 |  | Ziel erfüllt | Stuko/ZV | Code of Conduct für studentisches Feedback | 1.1.5 | Code of Conduct für studentisches Feedback | Stuko | rein konstruktives Feedback, sinnvoller Einsatz d. Instruments | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich | Nicht vorhanden | Handreichung aus AG LVE (ZV) | Abteilung Lehrevaluation ist dabei, eine Handreichung für die Fakultät zu erstellen (Gespräch zwischen Studiendekanat und Klingebiel am 15.04.2024). | Information vorhanden | Ziel erfüllt
21a |  | Ziel erfüllt | ZV | Honorierung studentischen Engagements | 1.1.3 | Honorierung studentischen Engagements | Stuko | In welcher Form soll es gewürdigt werden? Credits, Zertifikate? | nicht erforderlich | Nicht erforderlich, derzeit gibt es keine Honorierung durch Credits, lediglich durch Nachweise | derzeit nicht vorhanden | Vorschlag des FSR: Meet & Greet der Gremienmitglieder | erstes Meet & Greet der Gremien FR, Stuko, PK im SoSe 2024 | erfolgt | Ziel erfüllt
21b |  | Ziel erfüllt | " | " | " | " | " | " | " | " | " | Modul zur Honorierung stud. Engagements wird in Stuko diskutiert | B.SK-Phy.9002 startet zum SoSe 2025 | Modul wird angeboten | Ziel erfüllt
22 |  | Ziel erfüllt | ZV | Barrierefreiheit und Genderneutrale WC’s | 6.1 | Barrierefreiheit und Genderneutrale WC’s | Stuko | Barrierefreiheit + Klärung Genderneutr. WC‘s | Begehung | erfolgt | Barrierefreiheit nicht gegeben, zu wenig genderneutrale WC‘s | Abbau baulicher Barrieren + Einführung genderneutraler Toiletten (Potty Parity) | Barrierefreier Zugang über die CaPhy in Umsetzung Probephase WC: ab 18.03.24, Genderneutrale WC vorhanden | 2024 | Ziel erfüllt
23 |  | Ziel erfüllt | ZV | Ansprache v. Studierenden mit Beeinträchtigungen | 6.2 | Ansprache v. Studierenden mit Beeinträchtigungen | Stuko | Studierende wissen, wo sie sich informieren können und fühlen sich diversitätssensibel angesprochen | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich | Nicht vorhanden | Einrichtung einer Website (mit Text aus SL) | SL hat keine Textbausteine geliefert, daher hat die Fakultät ohne deren Unterstützung eine Website auf Basis einer anderen Uni erarbeitet | Website vorhanden | Ziel erfüllt | s. Punkt 7
24 |  | Ziel erfüllt | KASL | Funktionsfähigkeit dQMS | 7 | Funktionsfähigkeit dQMS | SD/Stuko | Konzept + Website zum dQMS liegt vor | nicht erforderlich | Nicht erforderlich | Nicht vorhanden | Erstellung Konzept + Website | Konzept: FR 10.05.23 Website: KW 19 | Konzept + Website zum dQMS liegt vor | Ziel erfüllt | Anpassungen im dQMS nach Bericht von KASL zur Funktionalitätsprüfung erfolgt. Neues Konzept in Stuko: 31.01.2024 / FR: 13.02.2024 beschlossen
25 |  | geschlossen | QR 13.4.23 | Ausreichendes Beratungsangebot für internat. Studierende | 1.1.6 |  |  |  | GCMS Umfrage SoSe 2025 | [6 empty] | GCMS Umfrage zur Bestandsaufnahme nicht geeignet, da zu geringe Rücklaufquoten. Da die Impulse nicht erneut genannt wurden, Projekte geschlossen.
26 |  | geschlossen | QR 13.4.23 | Unterstützungsangebote für internat. Studierende („Alltagsprobleme“) | 1.1.6 |  |  |  | GCMS Umfrage SoSe 2025
27 |  | geschlossen | QR 13.4.23 | Sprachkenntnisse allgemein | 1.1.6 |  |  |  | GCMS Umfrage SoSe 2025
28 |  | geschlossen | QR 13.4.23 | Sprachkenntnisse im Lehramt (engl.) | 1.1.6 |  |  |  | GCMS Umfrage SoSe 2025
29 |  | geschlossen | QR 13.4.23 | Ausreichendes Angebot an Deutschkursen? Ggf. Fakultätsintern? | 1.1.6 |  |  |  | GCMS Umfrage SoSe 2025
30 |  | läuft | QR 13.4.23 | Engl. Sprachkurse ausreichend vorhanden? | 1.1.6 |  | SD/Zess | Studierende haben die Möglichkeit an Englischkursen teilzunehmen und Sprachnachweise unkompliziert und ggf. ohne Kurs zu erbringen. | Umfrage ZESS Wunsch nach reiner Prüfungsmgl. | Wunsch nach reiner Prüfungsmöglichkeit existiert | reines Prüfungsangebot nicht vorhanden | reine Prüfungsmöglichkeiten schaffen, um Englischkenntnisse für den M.Sc.Physics nachzuweisen | Gespräch mit ZESS/Präsidium steht an
31 |  | geschlossen | QR 13.4.23 | Versch. Ausgangssit. Internat. Studierender (Praktika): Auswendiglernen/Zuschauen vs. verstehen/selbst ausprobieren | 1.1.6 |  |  |  | GCMS Umfrage SoSe 2025 | [6 empty] | GCMS Umfrage zur Bestandsaufnahme nicht geeignet, da zu geringe Rücklaufquoten. Da die Impulse nicht erneut genannt wurden, Projekte geschlossen.
32 |  | geschlossen | QR 13.4.23 | Integration internationaler Studierender | 1.1.6 |  |  |  | GCMS Umfrage SoSe 2026
33 |  | keine Soll/Ist Abweichung | QR 13.4.23 | Zulassung: Aufl. in QM I, Stat.Mech., KT o. Festkörper ggf. inhaltlich sinnvoll, aber Vorl. auf dt. (Ba-Module) | 1.1.6 | Auflagen bei Masterzulassung | Masterauswahlkommission | Auflage kann erbracht werden | Statistik der letzten Jahre | Seit SoSe 2019 15 Zulassungen mit Auflagen, 5 haben sich davon immatrikuliert, 3 haben sie geschafft. | Auflage kann erbracht werden | - | - | - | -
34 |  | keine Soll/Ist Abweichung | QR 13.4.23 | Vorkenntnisse für Masterprogramm Physics transparent? | 1.1.6 | Transparente Zugangsvoraussetzungen M.Sc. Physics | SD | Zugangsvoraussetzungen schnell und einfach auffindbar? | Websuche im anonymus-Modus | durchgeführt | KI Anfrage zu Zugangsvoraussetzungen korrekt, A-Z-Liste wird als Quelle angegeben. |  |  |  |  | Für interne Studienbewerber*innen gibt es darüber hinaus jedes Semester eine Informationsveranstaltung zum Übergang in de Master
35 |  | läuft | QR 13.4.23 | Werden Austauschstudierende ausreichend informiert? | 1.1.6 | Erstinformation Austauschstudierende | SD | Austauschstudierende erhalten zum Start in Göttingen alle Informationen, die sie benötigen | Nachfrage GI
36 |  | keine Soll/Ist Abweichung | QR 13.4.23 | Erasmus für Lehramtsstudierende: Wissen Studierende, dass i.d.R. nur ein Fach (evtl. noch Prof.bereich) studiert werden kann? | 1.1.6 |  | SD |  | Abfrage unter den Studierenden | Lehramtsveranstaltung Info Follow Up für 2FB Physik, in der dies abgefragt wurde | Studierende sind informiert | Beibehaltung der Follow Up Infoveranstaltung für Lehramtsstudierende | 1* pro Jahr |  |  | Allerdings: Geringe Stichprobe, da nur wenige Studierende bei der Veranstaltung anwesend.
37 |  | geschlossen | QR 13.4.23 | Prozess für externe (internationale) Abschlussarbeiten | 1.1.6 | Transparenz externer Abschlussarbeiten | SD | [8 empty] | GCMS Umfrage zur Bestandsaufnahme nicht geeignet, da zu geringe Rücklaufquoten. GGf. auch Ziel nicht mehr nachvollziehbar und damit bestimmbar. Da die Impulse nicht erneut genannt wurden, Projekte geschlossen.
38 |  | geschlossen | QR 13.4.23 | Zusammensetzung von Übungsgruppen (internationaler Mix) | 1.1.6
39 |  | geschlossen | QR 13.4.23 | Frauenparkplätze | 1.1.8/6 | Frauenparkplätze | Stuko/Gleichstellung
40 |  | geschlossen | QR 13.4.23 | Datenlage Diskriminierung | 1.1.8/6 | Diskriminierung | Stuko | Keine Diskriminierung | Datenlage in Erfahrung bringen
41 |  | geschlossen | QR 13.4.23 | Diskriminierung (bspw. werden Lehramtsstudierende diskriminiert?) | 1.1.8/6 | Diskriminierung Lehramt | Stuko | Keine Diskriminierung | Datenlage in Erfahrung bringen
42 |  | läuft | QR 13.4.23 | Anteil an Stud. m. Migrationshintergrund zu klein? | 1.1.8/6 | Anteil Migrationshintergrund | Stuko | ? | Abfrage STU 29.01.24 | (Nationalität ungleich D): 9,93% | soll gesteigert werden? | Anpassung off. Hochschulzugang |  |  |  | Wenn aktive Änderung erwünscht --> Campus International
43 |  | keine Soll/Ist Abweichung | QR 13.4.23 | Umgang mit Nachteilsausgleich | 1.1.8/6 |  |  |  | Statistik PA | 100% Befürwortung
44 |  | Ziel erfüllt | QR 13.4.23 | Anteil weiblicher Studierender | 1.1.8/6 | Frauenquote im Physik studium | Stuko | Erhöhung der Frauenquote im Physikstudium | Daten aus letzter KFP Abfrage (2023) | 25% | liegt im deutschlandweiten Mittel | Einführung des vierjährigen Bachelor, Role Models (Schulpraktika) | erfolgt | Anfänger*innenzahlen 2025/26: B.Sc.Physik: 34,58 % B.Sc. Physik Interdisziplinär: 33,33 % 2FB: 30 % M.Sc. Physics: 26 % | Frauenquote zumindest unter Anfänger*innen erhöht | Ziel weiterhin im Auge behalten, ob sich die Frauenquote unter den Studierenden gesamt auch erhöhrt.
45 |  | geschlossen | QR 13.4.23 | Gendersensibilisierung im Lehramt Physik | 1.1.8/6 | [10 empty] | Vgl. Projekt 16
46 |  | offen | QR 13.4.23 | Programmieren im Studium | 1.1.7 | Programmieren im Studium (inkl. Umgang mit KI) | [9 empty] | Einführung 4jähr. Bachelor bereits eine Maßnahme
47 |  | offen | QR 13.4.23 | Wunsch nach engl. Programmierkursen | 1.1.7 | engl. Programmierkurse | SD/Stuko | Bei Bedarf sollen für Studierende ohne Programmiererfahrung im Bachelor englischsprachige Programmierkurse im Master zur Verfügung stehen | Abfrage unter Studierenden, Bedarf? | [6 empty] | Es existiert bereits ein englischsprachiges Modul aus der Astrophysik
48 |  | Ziel erfüllt | SD 2024 | Möglichkeit für Stuko, LVE von Lehrimporten einzusehen (insbes. von Modulen d. Kerncurriuculms), um Studienqualität im Ganzen zu bewerten und ggf. gemeinsam mit der exportierenden Fakultät Anpassungen vorzunehmen. | 7 | LVE v. Lehrimporten | Stuko/SL | Die Stuko soll aus Qualitätssicherungszwecken LVE von Lehrimporten bspw. MaPhy einsehen können | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich | derzeit nicht möglich (QM-Richtlinie) | Einbringung in nächste ZV mit Präsidium, Änderung der QMO-SL | Änderung der QMO-SL zum SoSe 2025 | erfolgt | Richtlinie geändert, Stuko darf formell aus Qualitätssicherungszwecken LVE von Lehrimporten bspw. MaPhy einsehen | Mathe evaluiert die Übungsgruppen nicht einzeln…
49 |  | läuft | SD 2026 | Studiendauer zu lang | 2.4 | Studiendauer | Stuko | Studiendauer senken (Median Bachelor max. ?) | Studiengangreport | MD B.Sc. Physik: 9 | Studiendauer zu hoch? |  |  |  |  | in einem gemeinsamen Brainstorming von FSR und SD sowie der AQR 2026 sollen zunächst mögliche Gründe identifiziert werden.
50 |  | Ziel erfüllt | zKLS 2025 | Modulblätter anpassen bzgl. Anwesenheitspflicht (Seminare) | 2.4 | Anwesenheitspflicht ModulVZ | Stuko/Modulverantwortliche | bei Anwesenheitspflicht enthält das Modulblatt deren Begründung | Kontrolle ModulVZ | durchgeführt | Bei Seminaren nur pauschal gegeben. | Modulblätter entsprechend anpassen, neue Seminarformen ausprobieren | Anpassung Modulblätter zum WiSe 2025/26 Neue Seminarmodule: WiSe 26/27, da ModulVZ zum SoSe nicht rechtzeitig veröffentlicht | erfolgt | Modulblätter angepasst, neue Module vorhanden | Bei den neuen Modulen sollte in der LVE überprüft werden, ob die neuen Modulbeschreibungen und Seminarformen der Idee, Studierende auf Tagungsteilnahmen vorzubereiten erfüllen
51 |  | Ziel erfüllt | zKLS 2025 | Gendern in Modulblättern | 6.1 | Gendern in Modulblättern | Stuko | In sämtlichen Modulblättern wird gegendert | Kontrolle ModulVZ | durchgeführt | einzelne Importmodule enthielten waren noch nicht gegendert | Modulblätter anpassen | zum WiSe 2025/26 | erfolgt | Ziel erfüllt
52 |  | Ziel erfüllt | zKLS 2025 | Gendern in PO/StO | 6.1 | Gendern in Ornungstexten | Stuko | In sämtlichen Ordnungstexten wird gegendert | Kontrolle PO/StO | durchgeführt | vereinzelt noch nicht gegendert | Ordnungen anpassen | zum WiSe 2025/27 | erfolgt | Ziel erfüllt
53 |  | läuft | zKLS 2026 | Anpassung Sprachnachweis ZZO M.Sc. Physics | 1.3 | Verlängerung Gültigkeitsdauer Sprachnachweise | Stuko | Längstmögliche Gültigkeit von Sprachnachweisen | Kontrolle ZZO in Absprache mit SL | durchgeführt | Gültigkeit in ZZO: 2 Jahre (Ausnahme Abitur) | Verlängerung der Gültigkeitsdauer | Nachfrage SL, was die längstmögliche Gültigkeitsdauer ist sowie deren Anpassung in ZZO
54 |  | offen | zKLS 2026 | Wunsch nach Nachteilsausgleich in Zulassungsverfahren | ? |  | AK Master
55 |  | läuft | Modulverantwortlicher 2026 | Modul Python mehr Interessierte als Plätze | 1.1.1 | Physikeigenes Pythonmodul ausweiten | SD | Alle Studierende, die dieses Modul belegen möchten (und die passenden Vorkennstnisse mitbringen) sollen einen Platz erhalten | Gespräch Modulverantwortlicher/ SD | Derzeit mehr Interessierte als Plätze | Ernsthaft interessiert: 57, Plätze: 50 | Unterstützung durch weiteren Lehrenden | WiSe 2026/27
56 |  | offen | Jour Fixe 2026 | Berufsqualifizierung Industrie, Wirtschaft | 1.1.2
57 |  | läuft | Lehrende 2025 | Wunsch nach Umgestaltung des Wahlbereichs im Lehramtsbachelor | 8 | Wahlbereich 2FB Lehramt | Stuko | Interessante Schulbezogene Veranstaltung mit breitem Einblick in physikalische Themen | MOdulVZ | 3 Einzelveranstaltung, die aufgrund zu niedriger Teilnahmezahlen nicht stattfinden, Ringvorlesung gibt es nicht | 3 Einzelveranstaltungen trotz Wahl ungünstiger für Studierende als eine Pflichtveranstaltung, die schulbezogen ist und auch wirklich stattfindet. | Ringvorlesung | WiSe 2026/27
58 |  | Ziel erfüllt | SD 2025 | Wunsch nach Veranstaltungsliste (M.Sc.) des kommenden Studienjahres | ? | Veranstaltungsliste M.Sc. | SD/Lehrende | Website mit Veranstaltungsangebot des kommenden Studienjahres | Existiert eine Website dazu? | Nicht erforderlich | Website existiert nicht | Erstellung einer Website, Meldung von Veranstaltungen durch Lehrende | 2026 | erfolgt | Website vorhanden